תכנית עבודה לשנת 2027

חזון האיגוד
איגוד מבקרי הרשויות המקומיות מהווה ארגון מקצועי לכלל מבקרי הרשויות המקומיות - עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות.
האיגוד נועד לקדם את מקצוע הביקורת ברשויות המקומיות, לשמר, לטפח  ולקדם את מוסד הביקורת ואת מעמד המבקרים בהן.

תכניות עבודה לפני נושאים

| מס' | מטרה | משימות | אחריות | לו"ז | מדדים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | קידומו המקצועי של המבקר - כנסים, ימי עיון, קורסים מקצועיים | גיבוש נושאים לימי עיון | ועדת היגוי להשתלמויות | ספטמבר- דצמבר | החלטה על 3 נושאים לימי עיון לשנה |
|  |  | ארגון כנסים - מועדים, תכנים, מרצים, פעולות תרבות וגיבוש | ועדת היגוי להשתלמויות | ספטמבר- דצמבר | קביעת 2 כנסים לשנה |
|  |  | ארגון קורסים מקצועיים - בחירת נושאים, תיאום עם גוף מנהל / מקומות , אוניברסיטאות, מכללות, קביעת תכנים ומועדים | ועדת היגוי להשתלמויות | ספטמבר- דצמבר | קביעת קורס אחד לפחות לשנה |
| 2 | קידומו המקצועי של המבקר - קיום אירועים | הכנת תכנית יום עיון/קורס /כנס הכוללת עלויות | ועדת היגוי להשתלמויות | לפחות 2 חודשים לפני קיום האירוע | עמידה בתכנית השנתית |
|  |  | חישוב עלות למשתתף באירוע | גזבר האיגוד | לפחות 2 חודשים לפני קיום האירוע | עמידה בתכנית השנתית |
|  |  | פרסום הודעה לקראת יום עיון/קורס/כנס באתר האיגוד ובווטסאפ | חבר הנהלה האחראי לעניין זה | לפחות 2 חודשים לפני קיום האירוע | צפיה בפרסום ע"י החברים |
|  |  | רישום חברים המעוניין להשתתף ביום עיון/קורס/כנס | חבר הנהלה האחראי לעניין זה | לפחות חודש לפני קיום האירוע | כל חבר המעוניין להשתתף נרשם |
|  |  | גבייה מחברים עבור פעילויות שבתשלום | גזבר האיגוד | לפחות חודש לפני קיום האירוע | כל הנרשמים הסדירו את התשלום |
|  |  | תשלום לבתי מלון/מקום אירוח האירוע | גזבר האיגוד | לפי הסכם | תשלום לכל הספקים ונותני השירות |

| מס' | מטרה | משימות | אחריות | לו"ז | מדדים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | סיוע לחברים המתקשים להשתתף בעלויות | ריכוז בקשות המתקבלות מחברים לפי סוג פעילות ההשתלמות | ועדת הנחות | בתקופת ההרשמה לפעילות ולפני סיום ההרשמה | סיוע כנדרש לפי נוהל הנחות |
|  |  | דיון בבקשות החברים | ועדת הנחות |  |  |
|  |  | תיעוד ההחלטות ושליחת הודעות לחברים | ועדת הנחות |  |  |
| 4 | קבלת חסויות לכנסים | פרסום הכנס בין יועצי ביקורת ונותני שירות | חבר הנהלה האחראי לעניין זה | בתקופת ההרשמה לכנס | לפחות 7 חסויות |
|  |  | פניה אל היועצים כדי לשכנע במתן חסות |  |  |  |
|  |  | הסכם התקשרות למתן חסות |  |  |  |
| 5 | כתיבה ועדכון תקנים | פניה אל החברים לצורך הקמת צוות חשיבה - ועדת תקינה | חבר הנהלה | עד אפריל 2027 | הקמת ועדה שתמנה 3 חברים לפחות |
|  |  | למידת החומרים הקיימים וגיבוש הצעה לתקנים מקצועיים | ועדת תקינה | אפריל 2027 | הכנת טיוטת תקנים |
|  |  | שליחת טיוטת התקנים אל החברים לקבלת הערות | ועדת תקינה | אפריל 2027 - יולי 2027 | קבלת הערות מהחברים |
|  |  | הכנת נוסח סופי לתקנים המקצועיים לאחר הטמעת הערות החברים והבאתם לאישור האסיפה הכללית | ועדת תקינה | יולי 2027 - ספטמבר 2027 | הכנת נוסח תקנות סופי |

| מס' | מטרה | משימות | אחריות | לו"ז | מדדים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | הגנה על חברים | כתיבת נוהל הגנת חברים ואישורו בהנהלת האיגוד | הנהלת האיגוד | עד אפריל 2027 |  |
|  |  | ריכוז פניות חברים שנקלעים לבעיה מקצועית | הנהלת האיגוד | כל השנה |  |
|  |  | דיון בכל פניה תוך התייעצות עם יועמ"ש האיגוד במידת הצורך | הנהלת האיגוד | כל השנה |  |
|  |  | טיפול מול גורמים נוספים כגון משרד הפנים, מבקר המדינה וכיוצב' | הנהלת האיגוד | כל השנה |  |
| 7 | הכנת תקציב שנתי | הכנת תקציב שנתי על בסיס נתוני שנה קודמת ותחזיות לשנה הבאה | גזבר האיגוד | ספטמבר - נובמבר | תקציב המשקף את מטרות האיגוד |
|  |  | דיון בתקציב ואישורו בהנהלת האיגוד | גזבר האיגוד | דצמבר - ינואר |  |
|  |  | הבאת תקציב האיגוד לאישור האסיפה הכללית | גזבר האיגוד | פברואר - מרץ |  |
| 8 | גביית דמי חבר | אישור חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי | גזבר האיגוד | ינואר - פברואר |  |
|  |  | פרסום הודעה על דמי חבר השנתיים באתר האיגוד ובווטסאפ | גזבר האיגוד | ינואר - פברואר | צפיה בפרסום ע"י החברים |
|  |  | הפקת דרישות דמי חבר לחברים | גזבר האיגוד | ינואר - פברואר | הפקה לכל החברים |
|  |  | מעקב אחר תשלום דמי חבר והפקת קבלות למשלמים | גזבר האיגוד | שוטף | גבייה בשיעור 85% לפחות |
|  |  | שליחת תזכורות לחברים | גזבר האיגוד | מרץ - יוני | שליחה לכל החברים שטרם שילמו |
|  |  | שליחת הודעות לחברים שטרם הסדירו את תשלום דמי החבר | גזבר האיגוד | יולי- דצמבר | שליחה לכל החברים שטרם שילמו |

| מס' | מטרה | משימות | אחריות | לו"ז | מדדים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | קליטה ורישום חברים חדשים | פניה אל המבקר החדש והחתמתו על טפסי הרשמה | חבר הנהלה האחראי לעניין זה | כל 4 חודשים | הגעה למבקר חדש שהתמנה לתפקיד |
|  |  | דיון בחברים חדשים ואישורם בהנהלה | חבר הנהלה האחראי לעניין זה | כל 4 חודשים | רישום מבקר חדש באיגוד |
| 10 | טיפול בחייבים | טיפול בחייבים בהתאם לנוהל | גזבר, ועדת הנהלת האיגוד ואסיפה כללית | אפריל - יוני | הגדלת % משלמי דמי החבר |

| מס' | מטרה | משימות | אחריות | לו"ז | מדדים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | תחזוקת אתר האיגוד ושדרוגו | העלאת מסמכים רלוונטיים לפעילות ההנהלה והאיגוד, העלאת חוו"ד יועמ"ש, העלאת פרסומים, הודעות על אירועי האיגוד (כנסים, ימי עיון וכיוצב'), עידוד העלאת דוחות ביקורת של החברות והחברים | חבר הנהלה | עפ"י לו"ז אירועי האיגוד | עדכון שוטף של האתר |
| 12 | שינוי שיטת הרישום לכנסים | פנייה למתכנת WordPressלצורך שיפור שיטת הרישום. | חבר הנהלה וגזבר | ינואר פברואר 2027 | רישום לכנס קיץ 2027 |
| 13 | תקינת תקן ותקציב למבקרי המועצות המקומיות והאזוריות השלמת תקן ותקציב עיריות והחלת התקן באיו"ש | תקינת תקן ותקציב למבקרי המועצות המקומיות והאזוריות | יו"ר האיגוד בשיתוף כלל חברות וחברי האיגוד | עפ"י לו"ז מתואם עם משרד הפנים | בכפוף למינוי שר למשרד הפנים |

| שיוך מנטורים למבקרים חדשים | פניה למבקרים חדשים לצורך שיוך מנטורים שעברו קורס ייעודי | חבר הנהלה האחראי לעניין זה | שוטף | מנטורים משוייכים למברים חדשים בהתאם לצורך |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| נציג שר לבחירת מבקרים חדשים | חוברת נציג שר | חברה הנהלה האחראי לעניין זה | רבעון שני 2027 | חוברת המגדירה את הנדרש ממבקר המשמש כנציג שר |